МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку  Боринської громади

за 2023 рік

| Найменування завдання регіональної стратегії* | Найменування заходу плану заходів* | Строки здійснення заходу* | Індикатори здійснення заходу* | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.Створення сприятливого інвестиційного клімату та економічна промоція громади, транскордонна співпраця | 1.1.1.1. Виготовлення інвестиційного паспорта громади | 2023 | Виготовлений інвестиційний паспорт-1 | здійснено | Виготовлено інвестиційний паспорт |  |
|  | 1.1.1.2. Виготовлення брендованої рекламної продукції та популяризація її в ЗМІ та інтернет-ресурсах; | 2023 | Виготовлена рекламна продукція | здійснено | Виготовлено 350 шт. буклетів «Боринська територіальна громада запрошує» та 400 шт. буклетів «Туристичні об’єкти Боринської територіальної громади» |  |
|  | 1.1.1.3. Підготовка та підписання угод про співпрацю з Бещадським повітом Республіки Польща; | 2023 | Підготовлені та підписані угоди -2 | розпочато здійснення | Проведено 2 консультативні зустрічі з представниками Бещадського повіту |  |
| 1.1.2.Розроблення документів просторового планування та визначення вільних інвестиційних ділянок та об’єктів | 1.1.2.1. Розроблення комплексного плану просторового розвитку; | 2023 | Розроблений комплексний плану просторового розвитку-1 | розпочато здійснення | Прийнято рішення сесії про розроблення комплексного плану просторового розвитку |  |
|  | 1.1.2.2. Розроблення генеральних планів населених пунктів громади: с. Карпатське, смт. Бориня, с.Верхнє, с.Верхнє Висоцьке, с.Боберка , с.Заріччя, с.Штуковець, с.Закичера, с.Зворець, с.Івашківці; | 2023 | Розроблені генеральні плани-10 | не розпочато здійснення | Не розроблено генеральні плани | Через відсутність коштів |
|  | 1.1.2.3.Сформовано базу даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності Боринської територіальної громади та вільних земельних ділянок в т.ч. під розміщення релокованих підприємств; | 2023 | Про інвентаризована база даних потенційних інвестиційних ділянок та об’єктів нерухомості- | здійснено | Про інвентаризовано базу даних потенційних інвестиційних ділянок та об’єктів нерухомості |  |
|  | 1.2.2.4. Формування каталогу інвестиційних пропозицій; | 2023 | Сформований каталог інвестиційних пропозицій | здійснено | Сформовано каталог інвестиційних пропозицій |  |
| 1.2.1. Підтримка розвитку підприємництва у сфері: -деревообробної промисловості - відновлювальної енергетики - с/г та вирощування екологічно-чистої сільськогосподарської сировини (в т.ч. сприяння розвитку фермерських господарств) | 1.2.1.1. Створення пільгових (оренда землі, майна) умов для початкуючих підприємців громади у пріоритетних сферах в т.ч. для релокованих підприємств; | 2023 | Розроблена програма підтримки початкуючих підприємців-1 | здійснюється постійно | Надано допомогу у написанні 3-х проектів в рамках реалізації безповоротних стартап-проектів для підприємців- учасників АТО, ветеранів війни з росією в частині придбання устаткування, обладнання |  |
|  | 1.2.1.2. Надання консультативно-дорадчої допомоги засновникам фермерських господарств; | 2023 | Консультативно-дорадчий орган при відділі економічного розвитку та інвестицій-1 | здійснюється постійно | Надається консультативно-дорадча допомога фермерським господарствам |  |
|  | 1.2.1.3. Організація заходів щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності у виставках, ярмарках, тощо; | 2023 | Кількість інформаційних заходів- 5 од. | не розпочато здійснення |  | Через відсутність заходів у зв’язку з військовими діями |
| 1.3.1. Розбудова мережі туристично-рекреаційних об'єктів з розвинутою інфраструктурою ( зелений, гірськолижний, етнотуризм) | 1.3.1.1. Виділення земельної ділянки під будівництво бази відпочинку в с.Либохора; | 2023 | Виділена земельна ділянка-1 | не розпочато здійснення |  | Через відсутність звернень |
|  | 1.3.1.2. Виділення земельної ділянки під будівництво бази відпочинку в с.Яворів; | 2023 | Виділена земельна ділянка-1 | не розпочато здійснення |  | Через відсутність звернень |
|  | 1.3.1.4. Сприяння створенню агроосель та еко-садиб; | 2023 | Сформований каталог агроосель-1 | здійснено | Сформовано каталог агроосель |  |
|  | 1.3.1.5. Ознакування історично-краєзнавчої стежки «Історичні та природні таємниці урочища «Бабінець» у селищі Бориня» | 2023 | Ознакована історично-краєзнавча стежка-1 | розпочато здійснення | Проведено роботи по поновленню надгробних місць воїнів УПА, вимощено доріжку та обладнано місток з поручнями, завершується реконструкція рекреаційної зони |  |
|  | 1.3.1.9. Ознакування туристичного маршруту «Руська путь»; | 2023 | Ознакований туристичний маршрут-1 | розпочато здійснення | Облаштовано джерело та місця короткотермінованого відпочинку |  |
| 1.3.2. Створення нових туристичних продуктів | 1.3.2.5. Розроблення і встановлення знаків туристичної навігації; | 2023 | Розроблені і встановлені знаки туристичної навігації-30 од. | не розпочато здійснення |  | Призупинено фінансування через військовий стан |
|  | 1.3.2.6. Облаштування фото-локації «Вікно в Карпати» в с.Яворів; | 2023 | Облаштована фото-локація-1 | розпочато здійснення | Підготовлено проект облаштування фото-локації «Вікно в Карпати» | Призупинено фінансування через військовий стан |
|  | 1.3.2.7. Облаштування джерел мінеральних вод в с.Либохора, с.Карпатське, с.Бітля, с.Верхнє Гусне; | 2023 | Облаштовані джерела мінеральних вод-3 | розпочато здійснення | Облаштовано локацію джерело мінеральної води «Гістьова вода» в с. Карпатське: проведено аналіз води, виготовлено містки, криниці та інформаційні стенди |  |
|  | 1.3.2.8. Створення музею виселених сіл Надсяння у с. Нижній Турів (Соколики, церква Св .Дмитрія Солунського), етнічного скансен-музею «Столітня бойківська хата» в с.Либохора; | 2023 | Створений музей виселених сіл Надсяння-1 | не розпочато здійснення |  | Призупинено фінансування через військовий стан |
| 1.3.3. Промоція туристично-рекреаційного потенціалу громади | 1.3.3.1. Створення каталогу туристичних продуктів громади; | 2023 | Створений каталог туристичних продуктів-1 | здійснено | Створено каталог туристичних продуктів |  |
|  | 1.3.3.2. Розміщення інформаційних вказівників туристично привабливих місць громади; | 2023 | Розміщені інформаційні вказівники туристично привабливих місць громади -5 | здійснено | Розміщено інформаційні стенди на Ужоцькому перевалі біля пам’ятного знаку Січовим Стрільцям,біля джерела «Гістьова вода» в с.Карпатське, на шляху туристичного маршруту «Руська путь» у с. Кривка у підніжжі гори Пікуй та на початку інклюзивної стежки «Краєвиди Бескидів» у с.Яворів |  |
|  | 1.3.3.3 Створення туристичного розділу на офіційному сайті громади; | 2023 | Створений туристичний розділ на офіційному сайті громади-1; | здійснено | Створений туристичний розділ на офіційному сайті громади |  |
| 2.1.1. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я та забезпечення надання якісних медичних послуг | 2.1.1.2. Капітальний ремонт покрівлі будівлі КНП «Боринська районна лікарня»; | 2023 | Проведено ремонт покрівлі | розпочато здійснення | Підготовлено проект транскордонної співпраці між КНП «Боринська районна лікарня» та Незалежним центром громадського здоров’я в Августові Республіки Польща в рамках Програми Interreg NEXT Польща -Україна |  |
|  | 2.1.1.6. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги; | 2023 | Сформована мережа-1 | розпочато здійснення | Розпочато формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги |  |
|  | 2.1.1.7. Створення пункту постійного базування медицини катастроф в с. Боберка; | 2023 | Створений медпункт медицини катастроф-1 | не розпочато здійснення |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.1.1.9. Придбання для КНП «Боринська районна лікарня» діагностичного апаратно-програмного комплексу для телеметрії та телеметричного консультування; | 2023 | Придбаний ДАП комплекс для телеметрії-1 | розпочато здійснення | Підготовлено проект транскордонної співпраці між КНП «Боринська районна лікарня» та Незалежним центром громадського здоров’я в Августові Республіки Польща в рамках Програми Interreg NEXT Польща -Україна |  |
|  | 2.1.1.10. Встановлення системи відео спостереження в будівлі КНП «Боринська районна лікарня»; | 2023 | Встановлена система відеоспостереження-1 | не розпочато здійснення |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.1.1.13. Утеплення фасаду будівлі КНП «Боринська районна лікарня»; | 2023 | Утеплений фасад будівлі-1 | не розпочато здійснення |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.1.1.17. Придбання для КНП «Боринська районна лікарня» апарату штучної вентиляції легень; | 2023 | Придбаний апарат штучної вентиляції легень-1 | розпочато здійснення | Підготовлено проект транскордонної співпраці між КНП «Боринська районна лікарня» та Незалежним центром громадського здоров’я в Августові Республіки Польща в рамках Програми Interreg NEXT Польща -Україна |  |
|  | 2.1.1.19. Придбання для КНП «Боринська районна лікарня» біохімічного аналізатора; | 2023 | Придбаний біохімічний аналізатор-1 | розпочато здійснення | Підготовлено проект транскордонної співпраці між КНП «Боринська районна лікарня» та Незалежним центром громадського здоров’я в Августові Республіки Польща в рамках Програми Interreg NEXT Польща -Україна |  |
|  | 2.1.1.20. Придбання системи безперебійного електроживлення КНП «Боринська районна лікарня»; | 2023 | придбано систему безперебійного живлення-1 | здійснено | Одержано безоплатно від благодійного фонду «ЮА Брокери «Брокери без кордонів Україна» 2 генератори потужністю 45 кВт та 165 кВт. |  |
| 2.1.2. Створення та розбудова спортивної мережі, дитячих ігрових майданчиків в населених пунктах громади, проведення заходів з популяризації здорового способу життя | 2.1.2.1. Реконструкція спортивного майданчика з штучним наливним покриттям в с.В.Яблунька; | 2023 | Реконструйований спортивний майданчик-1 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.1.2.2. Облаштування сілських стадіонів в населених пунктах Либохора, Сигловате, Нижнє Висоцьке, Верхнє Висоцьке, Верхнє Гусне, Верхній Турів Верхня Яблунька, Нижня Яблунька, Сянки, Яблунів, Бориня; | 2023 | Облаштовані сільські стадіони - 9 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.1.2.3. Облаштування тренажерних майданчиків в населених пунктах Риків, Бориня, Верхнє Висоцьке, Нижнє Висоцьке, Комарники, Либохора, Сигловате, Шандровець; | 2023 | Облаштовані тренажерні майданчики-8 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.1.2.4. Облаштування дитячих ігрових майданчиків в в селищі Бориня та селах Риків, Боберка, Верхнє Висоцьке, Шандровець, Верхній Турів, Карпатське, Сигловате, Комарники, Верхнє Гусне, Нижня Яблунька, Сянки, Нижнє, Либохора, Кривка, Бітля, Багнувате; | 2023 | Облаштовані дитячі ігрові майданчики -16 | здійснено | Закуплено 11 дитячих ігрових майданчиків для встановлення у населених пунктах громад |  |
|  | 2.1.2.6. Проведення спортивних змагань : Кубок з волейболу серед юнаків, Першість з тенісу серед ЗЗСО, Кубок з волейболу серед дорослих команд, Чемпіонат з футзалу серед дорослих команд, Першість з шашок серед ЗЗСО присвячена Дню Небесної Сотні, Першість з шахів серед ЗЗСО присвячена Дню Небесної Сотні, Відкритий турнір з футболу «Кубок весни» серед дорослих команд Боринської та Турківської громад, Кубок з волейболу серед дівчат ЗЗСО присвячений міжнародному дню жінки, І молодіжна спартакіада серед юнаків та дівчат, Кубок з футболу серед школярів 5-9 класів ЗЗСО, Відкритий кубок з футболу присвячений Дню Незалежності України серед дорослих команд Боринської та Турківської громад, Кубок з футболу присвячений пам’яті героїв України Гунзи Миколи та Кльоба Василя, Турнір з міні-футболу серед юнаків присвячений дню фізичної культури та спорту, Кубок з футзалу (груповий етап), Турнір з тенісу серед учнів ЗЗСО присвячений Дню Святого Миколая; | 2023 | Проведені спортивні змагання -30 | здійснено | Проведено 11 шкільних змагань, 15 змагань серед жителів громади, 17 змагань ( участь в обласних турнірах). В рамках проекту «Активні парки – локації здорової України» проведено 105 спортивних заходів (2249 учасників) |  |
|  | 2.1.2.7. Розроблення та оприлюднення Календаря спортивних активностей на рік (естафети, масові змагання, спортивні фестивалі); | 2023 | Розроблений та оприлюднений Календар спортивних активностей-1 | здійснено | Розроблено Календар спортивних активностей |  |
| 2.2.1. Підвищення якості освітніх послуг в т.ч. розвиток дошкільної і позашкільної освіти з оптимізацією мережі освітніх закладів | 2.2.1.2. Придбання 5 автобусів «Школярик» для довозу дітей; | 2023 | Придбані автобуси «Школярик» для довозу дітей-5 | здійснено | Придбано 5 автобусів «Школярик» для шкіл у селах Риків, В.Гусне, Верхнє, Н.Яблунька та смт.Бориня |  |
|  | 2.2.1.3. Завершення будівництва школи в с.Либохора; | 2023 | Завершено будівництво школи-1 | здійснюється постійно | Освоєно 25,0 млн. грн. коштів обласного бюджету на виконання внутрішніх робіт |  |
|  | 2.2.1.4. Завершення будівництва школи в с.Н.Яблунька; | 2023 | Завершено будівництво школи-1 | здійснюється постійно | Укладено угоду на виконання робіт із завершення будівництва на суму 9,7 млн. грн. |  |
|  | 2.2.1.5. Проведення капітального ремонту приміщень: Бітлянського ЗЗСО І-ІІІ ст. Боберківського ЗЗСО І-ІІІ ст. (заміна покрівлі) Верхньовисоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. Верхньояблунського ЗЗСО І-ІІІ ст. Верхненського ЗЗСО І-ІІІ ст. Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. Нижненського ЗЗСО І-ІІ ст. Нижньотурівського ЗЗСО І-ІІ ст. (заміна покрівлі) Комарницької гімназії (заміна покрівлі) Риківської гімназії (заміна покрівлі) Сянківської гімназії Яблунівського ЗЗСО І-ІІ ст. (заміна покрівлі) Яворівського ЗЗСО І-ІІ ст. Сигловатського ЗЗСО І-ІІ ст. Філії Нижньояблунського ОЗЗСО І-ІІІ ст.; | 2023 | Проведений капітальний ремонт приміщень ЗЗСО-15 | здійснюється постійно | - замінено вікна в школі села Бітля (620,0 тис. грн.) -замінено вікна та двері в школах сіл Боберка (771,9 тис.грн.) та Комарники (300,0 тис .грн.) - облаштовано теплий перехід у Карпатській гімназії (150,0 тис. грн.) - в результаті успішної реалізації проекту в рамках програми енергозбереження Львівщини замінено систему опалення у Верхньогусненському ЗЗСО І-ІІІ ст.. вартістю 2480,1 тис. грн., з яких 1,5 млн. грн. – кошти обласного бюджету - проведено благоустрій території (облаштування бруківки та заміна огорожі) Боринського ЗЗСО І-ІІІ ст. -ЗДО за кошти селищного бюджету в сумі 2891,5 тис. грн. та реконструкцію укриття школи – 1400,0 тис. грн. (з них кошти обласного бюджету – 700,0 тис. грн.) -утеплено фасад у Сигловатському ЗЗСО на суму 1545,4 тис. грн. - утеплено фасад та проведено ремонт покрівлі Шандровецької гімназії на суму 1592,7 тис .грн.. |  |
|  | 2.2.1.6 Проведення капітального ремонту системи опалення: Нижньовисоцької гімназії Нижньотурівського ЗЗСО І-ІІ ст.; | 2023 | Проведений капітальний ремонт системи опалення-2 | розпочато здійснення | Проведено капітальний ремонт системи опалення Нижньотурівського ЗЗСО І-ІІ ст. |  |
|  | 2.2.1.7. Проведення капітального ремонту приміщення їдалень: Риківської гімназії Шандровецької гімназії; | 2023 | Проведений капітальний ремонт приміщення їдалень-2 | не розпочато здійснення |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.2.1.8. Проведення капітального ремонту внутрішніх вбиралень: Кривківського ЗЗСО І-ІІ ст.; Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. Яворівського ЗЗСО І-ІІ ст.; | 2023 | Проведений капітальний ремонт внутрішніх вбиралень-2 | розпочато здійснення | Проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень: Кривківського ЗЗСО І-ІІ ст.; Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. |  |
|  | 2.2.1.9. Закупівля засобів навчання та обладнання, комп’ютерного обладнання, меблів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа»; | 2023 | Закуплені засоби навчання та обладнання, компютерне обладнання, меблі- на 1552,0 тис.грн. | здійснено | Закуплено засоби навчання та обладнання відповідно до Концепції «Нова українська школа» на суму 331,9 тис. грн. |  |
|  | 2.2.1.12. Створення закладу дошкільної освіти при Либохорській гімназії, при Верхньовисоцькому ЗЗСО І-ІІІ ст., при Нижньояблунському ОЗЗСО І-ІІІ ст.; | 2023 | Створені заклади дошкільної освіти-3 | не розпочато здійснення |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.2.1.14. Створення навчально-практичного центру на базі Боринського ліцею народних промислів та ремесел за професією кухар-бармен; | 2023 | Створений навчально-практичний центр-1 | здійснено | Створено навчально-практичний центр |  |
|  | 2.2.1.15.Облаштування та приведення до належного стану бомбосховищ у закладах освіти | 2023 | Облаштовано бомбосховища – 24 од. | здійснюється постійно | Виконано роботи з облаштування укриття в Буковинському ЗССО І-ІІ ст. |  |
| 2.2.2. Реформування мережі закладів культури у сучасні осередки культурно-мистецького та освітнього простору | 2.2.2.1. Реорганізація бібліотечних закладів в громаді; | 2023 | Реорганізовані бібліотечні заклади- 2 од. | здійснено | Проведено реорганізацію закладів культури: створено комунальний заклад «Публічна бібліотека Боринської селищної ради» і 25 бібліотек-філій. |  |
|  | 2.2.2.2. Оновлення бібліотечних фондів; | 2023 | Оновлені бібліотечні фонди - 1 тис.прим. | здійснено | Оновлено бібліотечні фонди на суму 42,0 тис. грн. |  |
|  | 2.2.2.3. Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії в с.Верхнє Гусне, с.Верхня Яблунька, с.Нижня Яблунька, с.Шандровець; | 2023 | Проведений кап ремонт бібліотеки-5 | здійснюється постійно | Проведено капітальний ремонт приміщення публічної бібліотеки на суму 200 тис. грн. та поточний ремонт бібліотек-філій на суму 120 тис. грн. |  |
|  | 2.2.2.4. Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії в с.Бітля в рамках проєкту секторальної підтримки ЄС; | 2023 | Проведений кап ремонт бібліотеки-1 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.2.2.5. Капітальний ремонт закладів культури народних домів смт.Бориня, с.Нижнє Висоцьке (капітальний ремонт, внутрішні роботи), с.Верхнє Висоцьке (капітальний ремонт приміщення), с.Верхня Яблунька, (заміна покрівлі), с.Нижня Яблунька (утеплення фасаду), Комарники (заміна вікон), с.Карпатське (заміна підлоги), с.Верхній Турів (укріплення фундаменту і заміна підлоги), с.Либохора НД №2 (завершення реконструкції) ; | 2023 | Проведені кап ремонти закладів народних домів- 9 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.2.2.6. Закупівля сценічного одягу для художніх колективів народних домів; | 2023 | Закуплений сценічний одяг для художніх колективів народних домів 15 од. | здійснено | Придбано сценічні костюми на суму 99,4 тис. грн, тканину для сцени на суму 16,5 тис. грн. |  |
|  | 2.2.2.7. Закупівля обладнання для озвучення концертів, проведення масових заходів Боринської селищної ради; | 2023 | Закуплено обладнання для озвучення концертів-1 | здійснено | Придбано комплект музичної апаратури для КЗ «Центр культури та дозвілля» на загальну суму 250,0 тис. грн. |  |
|  | 2.2.2.8. Відновлення та реконструкція пам’ятних знаків | 2023 | Відновлені та реконструйовані пам’ятні знаки-5 | здійснюється постійно | Проведено роботи по поновленню надгробних місць воїнів УПА |  |
| 2.2.3.Збереження та відродження традиційних місцевих промислів та ремесел, відновлення об’єктів культурної спадщини | 2.2.3.1. Створення етно-фольк центру в с.Бітля; | 2023 | Створений етно-фольк центр-1 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.2.3.2.Проведення щорічного етно- фестивалю «Свято хліба»; | 2023 | Проведені щорічні етно- фестивалі «Свято хліба» | не здійснено |  | Не проводилось свято через військовий стан |
|  | 2.2.3.3. Проведення фестивалю стрілецької пісні с.Яворів; | 2023 | Проведені щорічні фестивалі стрілецької пісні | здійснено | Проведено щорічний фестиваль стрілецької пісні |  |
|  | 2.2.3.4. Проведення Свята відзначення роковин примусового переселення бойків ( в с.Нижній Турів Соколики); | 2023 | Проведені Свята відзначення роковин примусового переселення бойків | здійснено | Проведено Свято відзначення роковин примусового переселення бойків |  |
|  | 2.2.3.5. Проведення народних гулянь на Івана Купала «Собаня» в с.Боберка; | 2023 | Проведені народні гуляння на Івана Купала «Собаня» | не здійснено |  | Не проводилось свято через військовий стан |
|  | 2.2.3.6. Популяризація етнопродукту «Танець на бочці» в рамках фестивалю «Родина Фест» в с.Бітля; | 2023 | Популяризований етнопродукт «Танець на бочці»-1 | не здійснено |  | Не популяризований етнопродукт через військовий стан |
|  | 2.2.3.7. Створення нових гуртків позашкільної роботи: писанкарства при Либохірському ЗЗСО І-ІІІст., різьбярства при Боринському ЗЗСО І-ІІІст.; | 2023 | Створено нові гуртки позашкільної роботи-2 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
| 2.2.4.Підтримка громадських ініціатив та підвищення громадської активності | 2.2.4.1. Створення системи зв’язку влада-громада (проведення інтернет-опитування з найбільших проблем, що стосуються життя громади); | 2023 | Проведено інтернет-опитування-3 | здійснено | Розроблено сайт Боринської селищної ради , ведеться Facebook-сторінка та створено телеграм-канал для інформування населення |  |
| 2.3.1. Забезпечення надання якісних адміністративних та соціальних послуг мешканцям громади | 2.3.1.1. Капітальний ремонт нежитлового приміщення та створення ЦНАП в смт.Бориня | 2023 | Створений ЦНАП-1 | здійснено | Створено ЦНАП |  |
|  | 2.3.1.2. Розширення переліку адміністративних послуг; | 2023 | Розширений перелік адміністративних послуг- 6 од. | здійснено | Розширено перелік адміністративних послуг до 232 –х од. |  |
|  | 2.3.1.3. Придбання та встановлення комп’ютерного обладнання, інвентаря, меблів для ЦНАПу та віддалених робочих місць адміністраторів у с.Либохора, с.Верхнє Гусне, с.Шандровець, с.Бітля, с.Риків; | 2023 | Облаштовані віддалені робочі місця адміністратора-5 | здійснено | Облаштовано15 віддалених робочих місць адміністратора у старостинських округах |  |
|  | 2.3.1.4. Капітальні та поточні ремонти адмінбудівель громади: приміщення селищної ради, приміщення старостинських округів в с.Нижнє Висоцьке, с.Либохора, с.Бітля, с.Верхнє Гусне; | 2023 | Проведені капітальні та поточні ремонти адмінбудівель-5 | здійснено | Проведено поточні ремонти адмінбудівель старостинських округів в населених пунктах Бітля, В.Висоцьке, Либохора, Верхнє Гусне загальною вартістю 180,4 тис. грн. |  |
|  | 2.3.1.5 Дофінансування вартості житла для дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; | 2023 | Дофінансована вартість житла для дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування квартир- 200 тис.грн. | здійснено | Придбано однокімнатну квартиру для дитини-сироти вартістю 630,0 тис. грн., |  |
|  | 2.3.1.6. Надання матеріальної допомоги одиноким особам похилого віку, малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій, внутрішньо-переміщеним особам; | 2023 | Надана матеріальна допомога- 2902,0тис.грн. | здійснено | Надано матеріальних допомог на суму 625,0 тис .грн., зокрема : адресна допомога відшкодування електроенергії пільговим категоріям – 40,0 тис.грн. одноразова адресна допомога родинам загиблих учасників АТО(ООС) та Захисників України – 150,0 тис.грн. адресна допомога воїнам афганцям – 20,0 тис.грн. депутатська допомога по програмі соц.захисту - 390,0 тис.грн. одноразова допомога учасникам бойових дій УПА – 5,0 тис. грн. одноразова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 20,0 тис.грн. |  |
|  | 2.3.1.7. Реконструкція приміщення пришкільного інтернату Верхньогусненського ЗЗСО І-ІІІ ст. під житло для ВП. | 2023 | Створено 30 додаткових місць для проживання ВПО | розпочато здійснення | Підготовлено проектну пропозиції щодо реконструкції приміщення пришкільного інтернату Верхньогусненського ЗЗСО І-ІІІ ст. під житло для ВПО та подано до Обласної Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» для пошуку міжнародного донора |  |
| 2.3.2. Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку | 2.3.2.1. Облаштування систем оповіщення при надзвичайних ситуаціях в селах Верхнє Висоцьке, .Верхня Яблунька, Либохора, Нижня Яблунька, Риків, Верхнє, Бітля, Боберка, Комарники, Верхнє Гусне, Нижнє Висоцьке, Нижній Турів | 2023 | Облаштована система оповіщення при надзвичайних ситуаціях-2 | розпочато здійснення | Облаштовано систему оповіщення при надзвичайних ситуаціях у с. В. Висоцьке вартістю 170.0 тис .грн., До кінця року планується закупити ще 4 комплекти систем оповіщення для сіл Либохора, Риків, Бітля, Н.Яблунька загальною вартістю 680,0 тис.грн.. |  |
|  | 2.3.2.2.Облаштування відео спостереження на території громади в смт .Бориня, с. Верхня Яблунька, с.Нижня Яблунька, с.Верхнє Висоцьке; с. Боберка | 2023 | Облаштовано відео спостереження-5 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.3.2.3. Створення місцевого пункту поліції (працюють 2 офіцери громади, придбано 2 службові автомобілі); | 2023 | . Створений місцевий пункт поліції-1 | розпочато здійснення | Профінансовано програму підтримки відділення №2 Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області на суму 200,0 тис. грн. |  |
|  | 2.3.2.4. Оновлення матеріально-технічної бази пожежних команд в с.Нижня Яблунька, с.Верхнє, с.Верхнє Висоцьке; | 2023 | Оновлена матеріально-технічна база пожежних команд-3 | здійснено | Проведено оновлення матеріально-технічної бази пожежних команд в селах Н.Яблунька , Верхнє, Верхнє Висоцьке та смт.Бориня на суму 112,7 тис. грн. (придбано запчастини, 7 костюмів та оплачено навчання пожежників). Профінансовано програму фінансування 8 ОПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на суму 791,0 тис. грн. |  |
|  | 2.3.2.5. Облаштування безпечних пішохідних переходів в с.Верхнє Висоцьке, автоматизованих залізничних переїздів в с.Нижня Яблунька (3од.), с.Нижній Турів – Соколики (1 од.), встановлення дорожніх знаків та дорожньої розмітки; | 2023 | Облаштовані безпечні пішохідні переходи -2, автоматизовані залізничні переїзди-4, дорожні знаки та розмітка-12 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.3.2.6. Створення продовольчого резерву | 2023 | Створено продовольчий резерв | здійснено | Створено продовольчий резерв на суму 150,0 тис. грн.. Укладено угоди на постачання продовольчої продукції на випадок необхідності. |  |
|  | 2.3.2.7. Фінансування та забезпечення заходів національного спротиву (територіальної оборони) | 2023 | Надано фінансове забезпечення на суму 715,0 тис. грн. | здійснено | Профінансовано заходи Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення окремих військових частин на суму , в тому числі: - 7 прикордонний Карпатський загін – 350,0 тис. грн. - Військова частина А7371 – 200,0 тис .грн. - Військова частина А0284 – 180,0 тис. грн. Протягом року було надано одноразову допомогу 15 воїнам, які уклали контракт із ЗСУ на суму 150,0 тис. грн. На програму поховання воїнів загиблих на війні використано кошти в сумі 76,0 тис .грн. |  |
| 2.3.3. Розробка та впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами | 2.3.3.1. Придбання та запровадження в громаді контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів; | 2023 | Придбані та запроваджені контейнери для роздільного збирання ТПВ-50 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.3.3.2. Підписання угод з мешканцями про вивезення ТПВ; | 2023 | Підписані угоди з мешканцями про вивезення ТПВ – 2000 од. | не здійснено |  | Через відсутність комунального підприємства |
| 2.3.4. Розвиток мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду, парків та скверів, відпочинкових локацій | 2.3.4.1. Будівництво парку в смт.Бориня; | 2023 | Збудований парк -1 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.3.4.3. Проведення посадки лісових насаджень на території Боринської громади в рамках акції «За чисте довкілля»; | 2023 | Проведена посадка лісових насаджень-10000 од. | здійснено | В рамках акції «За чисте довкілля» висаджено 1106 .дерев та 270 кущів. |  |
|  | 2.3.4.4. Облаштування відпочинкових локацій за межами смт.Бориня, с.Риків, с.Верхнє Гусне; | 2023 | Облаштована відпочинкова локація-3 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
| 2.3.5.Виховання екологічно свідомого населення | 2.3.5.1. Запровадження уроків екології в школах громади; | 2023 | Запроваджені уроки екології | здійснено | В напрямку роботи з виховання екологічно-свідомого населення працівники НПП «Бойківщина» проводять уроки екології |  |
|  | 2.3.5.2. Проведення екскурсій при школах громади для ознайомлення з природою рідного краю; | 2023 | Проведені екскурсії- 25 од. | здійснено | Працівники НПП «Бойківщина проводять екскурсії для ознайомлення з природою рідного краю у школах громади. |  |
|  | 2.3.5.3. Публікації в засобах масової інформації щодо охорони Червонокнижних видів рослин; | 2023 | Опубліковані статті в ЗМІ-6 | здійснено | Інформація щодо охорони Червонокнижних видів рослин опублікована в засобах масової інформації |  |
|  | 2.3.5.4. Проведення лекторіїв для дорослих з питань охорони навколишнього середовища; | 2023 | Проведені лекторії з питань охорони навколишнього середовища-6 | здійснено | Працівники НПП «Бойківщина проводять лекторії для дорослих з питань охорони навколишнього середовища |  |
| 2.4.1. Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної (Internet та мобільний зв’язок) інфраструктури | 2.4.1.1. Завершення капітального ремонту автодороги С 141908 Боберка - Бориня (24 км); | 2023 | Завершений капітальний ремонт автодороги Боберка-Бориня-1 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.4.1.2. Поточний ремонт автодороги С 141901 Либохора-Верхнє Висоцьке | 2023 | Проведений капітальний ремонт автодороги Либохора-Верхнє Висоцьке | розпочато здійснення | Надано субвенцію обласному бюджету в сумі 2,0 млн. грн. та освоєно близько 7,0 млн. грн. коштів обласного бюджету для облаштування асфальтного покриття протяжністю 920 м. на автодорозі загального користування Либохора-В.Висоцьке. |  |
|  | 2.4.1.4. Капітальний ремонт автодороги С 141903 Нижнє Висоцьке-Карпатське (2,0 км.); | 2023 | Проведений капітальний ремонт автодороги Нижнє Висоцьке-Карпатське | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.4.1.6. Проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг, тротуарів; | 2023 | Проведений капітальний та поточний ремонт комунальних доріг- 50 км. | здійснено | На поточний ремонт доріг комунальної власності загалом було освоєно кошти селищного бюджету в сумі 6443,249 тис.грн.. Роботи було виконано в населених пунктах: - вул. Вояків УПА в смт. Бориня - 49,982 тис. грн. - вул. Отця Мороза в смт. Бориня - 60,040 тис. грн. - дорога від с. Боберка до с .Дністрик- Дубовий - 2022,908 тис. грн. - вул. Потічна с Яворів - 47,660 тис. грн. - вул. Шутуство с. Нижнє - 9,002 тис. грн. - вул. Шкільна с. Сянки - 28,074 тис. грн. - вул. Зелена с. Нижня Яблунька -144,523 тис. грн. - вул. Нижня з №262 по №265 с. Шандровець - 86,521 тис. грн. - вул. Нижня з №241 по №242А с. Шандровець – 26,737 тис. грн. - вул. Заріг с. Комарники - 71,297 тис. грн. - вул. Нижня с. Шандровець - 159,892 тис. грн. - вул. Шевченка смт. Бориня - 87,804 тис. грн. - вул. Історична с. Верхнє Висоцьке - 62,391 тис. грн. - вул. Зарічна с. Верхнє Висоцьке - 32,153 тис. грн. - вул. Опшар с. Нижня Яблунька – 66,193 тис. грн. - дорога до Ропавське – 33,995 тис. грн. - вул. Вояків УПА в смт. Бориня – 2137,653 тис. грн. - вул. Шкільна з №6 по №17 с. Верхня Яблунька – 68,045 тис. грн. - вул. Лазок – Королівщина с. Комарники - 21,226 тис. грн. - вул. Центральна з №381 по №294 с. Нижня Яблунька – 83,758 тис. грн. - вул. Заповідник с. Нижня Яблунька – 74,963 тис. грн. - вул. Центральна з №175 по №167а с. Бітля – 108,993 тис. грн. - вул. Загірна с. Верхнє Висоцьке – 72,699 тис. грн |  |
|  | 2.4.1.8. Реконструкція мережі вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих ламп в населених пунктах Верхнє, Яворів, Риків, Багнувате, Межигіря, Верхній Турів, Верхня Яблунька, Нижня Яблунька, Верхнє Висоцьке, Либохора, Комарники, Боберка,Кривка, Беньова ; | 2023 | Реконструйована мережа вуличного освітлення- 9 од. | розпочато здійснення | Виконано роботи з ремонту мережі вуличного освітлення на суму 553,959 тис. грн. Роботи проводились у селі Либохора , в смт. Бориня по вул. І.Франка, с. Н.Турів, с.В.Турів та с.Штуковець. |  |
|  | 2.4.1.9. Встановлення дорожніх вказівників населених пунктів; | 2023 | Встановлені дорожні вказівники населених пунктів- 66 од. | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.4.1.10. Встановлення та реконструкція зупинок для очікування автомобільного транспорту; | 2023 | Встановлені та відремонтовані зупинки для очікування автомобільного транспорту-33 | не здійснено |  | Не виділено фінансування через військовий стан |
|  | 2.4.1.11. Встановлення покращених мобільних станцій в с.Боберка, с.Карпатське, Бітля; с.Нижня Яблунька, с.Кривка, с.Нижнє Гусне; | 2023 | Встановлені покращені мобільні станції – 6 од. | розпочато здійснення | Проведено підготовчі роботи та виготовлено документацію на землю для встановлення додаткових мобільних станцій мережі Київстар в населених пунктах Карпатське та Нижня Яблунька. Визначено місця для встановлення станцій у населених пунктах Івашківці та Нижнє Гусне. |  |
|  | 2.4.1.12. Підведення швидкісного Internet – зв’язку в населених пунктах Бориня, Верхня Яблунька, Нижня Яблунька, Кривка; | 2023 | Підведений швидкісний Internet – зв’язок - 4 | здійснено | У всі населені пункти громади підведено швидкісний інтернет зв’язок. |  |
| 2.4.2. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів із врахуванням потреб маломобільних груп | 2.4.2.3. Облаштування пандусів до будівель комунальної власності громади; | 2023 | Облаштовані пандуси - 4 | здійснено | До 2-х будівель селищної ради облаштовано пандуси. |  |
| 2.4.3.Сприяння будівництву міжнародного пункту-пропуску Боберка-Журавин | 2.4.3.1. Відведення місць для розміщення об’єктів прикордонної інфраструктури. | 2023 | Відведені місця для розміщення об’єктів прикордонної інфраструктури-5. | не здійснено |  | Через військовий стан питання будівництва переходу не розглядалось. |