Про  хід  виконання  плану  реалізації Стратегії розвитку                                                                                      Боринської територіальної громади на 2022 – 2027 роки

за 2023 рік

На розгляд сесії Боринської селищної ради виноситься звіт про хід виконання заходів Стратегії розвитку нашої громади за 2023 рік, яка визначає основні шляхи розвитку громади у довгостроковому періоді.

Відповідно до розпорядження  голови Боринської селищної ради було створено робочу Групу з управління стратегією, яка опрацювала стан виконання плану заходів стратегії у поточному році.

Зрозуміло, що широкомасштабна війна, яка розпочалась на території України, внесла свої корективи у реалізацію тих чи інших заходів. Відповідно до рішень уряду частину видатків неможливо було провести, певні видатки фінансувались обмежено. Було зрозуміло, що можлива війна на виснаження потребує обачної економічної політики. Тому керівництвом громади було прийнято рішення застосувати виважений підхід до реалізації окремих заходів стратегії. Боринська громада належить до тилового регіону і зважаючи на відносну безпеку, виконує основні функції тилу: забезпечення прихистку внутрішньо переміщених осіб, забезпечення роботи установ та організацій усіх форм власності та їх стабільності.

Хочу трохи нагадати щодо основних положень самого документу стратегії.

Стратегією визначено заходи в рамках двох стратегічних цілей:

- Стратегічна ціль №1 стосується економічної спроможності та розвитку туристичної інфраструктури громади

-Стратегічна ціль №2 стосується забезпечення гармонійного розвитку мешканців громади.

В рамках стратегічної цілі №1 завдання 1.1.1. «Створення сприятливого інвестиційного клімату та економічна промоція громади, транскордонна співпраця» виготовлено інвестиційний паспорт громади, який висвітлено на сайті Боринської селищної ради, де перелічено наявні інвестиційні пропозиції. Сформовано каталог інвестиційних земельних ділянок. Щодо результатів хочу проінформувати про те, що з’явились потенційні інвестори на три земельні ділянки в с.Н.Турів та с.Боберка, які ми пропонували для будівництва ВЕС та логістичного комплексу. Станом на сьогодні інвестори визначаються із запропонованими умовами, у разі їхнього позитивного рішення, питання буде винесено на розгляд сесії та на аукціон.

Також сформовано базу даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності громади.  У 2023 році здійснено  продаж двох  об’єктів малої приватизації  шляхом проведення  відкритих електронних  торгів та виручено  кошти  в  сумі 217,4 тис.грн.. Шість об’єктів  нерухомого   майна передано в оренду  та забезпечено  надходження до  бюджету  в  сумі 36,0 тис.грн  щомісячно.

Протягом року було проведено дві консультативні зустрічі з представниками Бещадського повіту з метою підготовки угоди про співпрацю. Польська сторона взяла на себе зобов’язання напрацювати документ. З нашого боку було надано всі необхідні пропозиції, які потребувалися для підготовки угоди.

Окрім цього, у 2023 році підписана угода про співпрацю між КНП «Боринська районна лікарня» та Незалежним центром громадського здоров’я в Августові Республіки Польща з метою співпраці в рамках конкурсу пропозицій Програми Іnterreg NEXT  Польща-Україна. (Конкретніше про сам проект проінформую в розділі що стосується охорони здоров’я). Також Боринська селищна рада в рамках Програми Іnterreg NEXT  Польща-Україна разом із 9-тьма громадами області взяла участь у поданні проекту  транскордонного співробітництва «Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від популяції Борщівника». Очікуємо результатів конкурсу проектів. Вартість проекту для громади 2,7 млн.грн. (внесок громади 10%).

Відповідно до завдання 1.2.1. «Підтримка розвитку підприємництва» та 1.2.2. «Налагодження ефективного діалогу з представниками бізнесу» у 2023 році нами було надано кваліфіковану допомогу у написанні трьох проектів в рамках реалізації Львівською обласною держадміністрацією безповортних стартап-проєктів підприємців - учасників АТО (ООС), ветеранів війни з росією в частині придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробничого призначення. Взяли участь у конкурсі та виграли гранти дві особи ВПО, які є ветеранами війни та тимчасово проживають в с.Верхнє Боринської селищної ради і планують реалізувати  в цьому населеному пункті бізнес-плани:

- Павло Смирнов через сімейне фермерське господарство «Омельченко» отримав грант на реалізацію проєкту «Бізнес-план тепличного комплексу по вирощуванню салату та зелені»;

- Алла Омельченко як фізична особа-підприємець отримала грант на реалізацію проєкту «Цех-майстерня з пошиття і ремонту одягу».

Також виграв грант житель громади, учасник війни Пиріг Володимир для реалізації проекту з придбання обладнання для діючої пекарні в с.Боберка.

Постійно надається консультативно-дорадча допомога фермерському господарству (Марі-Голд) з питань діючих грантів для фермерів, можливостей закупівлі насіння, добрив, умов відшкодування за рахунок коштів бюджету окремих витрат с/г виробників.

Завдання 1.3.1. «Розбудова мережі туристично-рекреаційних об’єктів з розвинутою інфраструктурою»

Боринською селищною радою у звітному році виготовлено інформаційні матеріали з презентацією туристичного потенціалу за кошти селищного бюджету на суму 20,0 тис.грн.

В реалізації даного завдання селищна рада тісно співпрацює з спеціалізованими підприємствами на території громади НПП «Бойківщина» та РЛП «Надсянський» як учасниками виконання заходів стратегії. На виконання заходів програми підтримки розвитку рекреаційно-туристичної діяльності НПП «Бойківщина» із селищного бюджету у звітному році було виділено 177,0 тис.грн..

Парк активно працює над концепцією мережі нових туристичних маршрутів та екологічних стежок. Для комфорту мандрівників, облаштовуються уже існуючі стежки. Зокрема  за кошти НПП «Бойківщина» на історико-краєзнавчій стежці «Історичні та природничі таємниці урочища Бабінець» проведено роботи  по поновленню надгробних місць воїнів УПА, до пам’ятного знаку вимощено доріжку та обладнано місток з поручнями,  на стадії завершення реконструкція рекреаційної зони, підготовлено та надруковано інформаційний буклет про стежку.

За кошти селищного бюджету  розроблено концепцію майбутнього банера про це історичне місце та планується видання інформаційної брошури про загиблих командирів УПА.

В рамках виконання заходу 1.3.2. «Створення нових туристичних продуктів» за кошти НПП «Бойківщина» в с. Кривка розпочато  облаштування еколого-краєзнавчої стежки «Бойківська автентика у підніжжі гори Пікуй», зокрема виготовлено інформаційні стенди, облаштовано джерело та місця короткотермінового відпочинку, надруковано інформаційний буклет. Ця стежка є частиною дводенного реверсного туристичного маршруту на г. Пікуй, с.Кривка-с.Гусне. В с.Карпатське облаштовано локацію «Джерело «Гістьова вода»», зокрема проведено аналіз води, виготовлено містки, криниці та інформаційні стенди. На Ужоцькому перевалі, біля пам’ятного знаку Січовим Стрільцям, встановлено нові інформаційні стенди.

Розроблено концепцію інклюзивної стежки «Краєвиди Бескидів», яка бере початок біля Західного реабілітаційного центру та прямує до хутора Ліски . Ця стежка потребує значних капіталовкладень тому, що потребує спеціального облаштування для осіб з особливими потребами. На початку цієї стежки встановлено інформаційний стенд.

У Боринському спеціалізованому лісорозсаднику на екологічній стежці «Як вирощують ліс : від насінини до великих дерев»  продовжуються роботи по облаштуванню рекреаційної зони «У дендрарію» та локації «Біля джерела»

Також селищна рада тісно співпрацює з благодійним фондом «Скарби нації», яким в рамках Програми Єврорегіон «Карпати – Україна» було розроблено відповідно до заходів стратегії проект облаштування фотолокації «Вікно в Карпати» в с.Яворів, однак в період військового стану фінансування програми було призупинено.  Також з цих же причин було призупинено фінансування завдань щодо створення музею виселених сіл Надсяння у селі Соколики, етнічного скансен-музею «Столітня Бойківська хата» в селі Либохора та виготовлення проморолика.

Стратегічна ціль №2 «Гармонійний розвиток мешканців»

Оперативна ціль 2.1.  «Здорове населення»

Завдання 2.1.1 «Формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я та забезпечення надання якісних медичних послуг»

У 2023 році Боринською селищною радою виділено 560 тис.грн. з метою забезпечення технічних вимог для інсталяції медичного обладнання рентгенкабінету КНП «Боринська районна лікарня».  До слова, в звітному році наша лікарня одержала безоплатно від благодійного фонду «ЮА Брокери «Брокери без кордонів Україна» два генератори, потужністю 45 кВт та 165 кВт, загальною вартістю 1355,1 тис.грн.

З метою виконання заходів стратегії у сфері медицини польськими партнерами 0підготовлено та подано на розгляд міжнародної комісії проект транскордонної співпраці між КНП «Боринська районна лікарня» та Незалежним центром громадського здоров’я в Августові Республіки Польща в рамках конкурсу пропозицій Програми Іnterreg NEXT  Польща-Україна. Заходи проекту включають з нашої сторони капітальний ремонт першого та другого поверхів приміщення лікарні, капітальний ремонт покрівлі, придбання ультразвукової діагностичної системи, комплекту реабілітаційного устаткування, встановлення пасажирського ліфта, встановлення сонячних батарей та інше. Вартість проекту для нас складає 2,3 млн.євро (внесок громади- 111,4 тис.євро). На сьогодні за інформацією польських партнерів проект пройшов перший етап на відповідність технічним  вимогам. До кінця року очікуємо кінцевих результатів конкурсу. Надіємось на позитивний результат, хоча слід сказати що проектів дуже багато, тож конкуренція є високою.

В рамках завдання 2.1.2. «Створення та розбудови спортивної  мережі, дитячих ігрових майданчиків, проведення заходів з популяризації здорового способу життя» нами було розроблено та подано на фінансування за рахунок коштів фонду відновлення проект «Реконструкція спортивного залу Боринського ЗЗСО І-ІІІ ст. –ЗДО». Однак проект не пройшов конкурсний відбір оскільки перевага була надана обєктам, які потребували відновлення внаслідок війни.

Згідно розробленого календаря спортивних активностей на 2023 рік проведено   11 шкільних змагань; 15 змагань серед жителів громади; 17 змагань (участь в обласних турнірах), на які було виділено кошти селищного бюджету в сумі 279,2 тис.грн. В рамках соціального проекту "Активні парки- локації здорової України" впродовж  року було проведено 105 спортивних заходів де взяли участь 2 249 жителів громади та витрачено 78,5 тис.грн коштів з обласного бюджету.

Щодо облаштування дитячих ігрових майданчиків, тренажерних майданчиків та сільських стадіонів в населених пунктах громади. Був підготовлений проект «Територія дитячих мрій» на обласний конкурс мікропроектів , однак війні призупинила його фінансування. Але ще до кінця року селищна рада за кошти селищного бюджету планує закупити 5 дитячих ігрових майданчиків для сіл Сянки, Н.Турів, Риків, Нижнє, Н.Гусне.

Операційна ціль 2.2 « Розвиток особистості»

В рамках завдання 2.2.1 «Підвищення якості освітніх послуг» у 2023 році було придбано 5 автобусів «Школярик» для шкіл у селах Риків, Верхнє Гусне, Верхнє, Нижня Яблунька та смт.Бориня загальною вартістю 13633,5 тис.грн. Співфінансування з селищного бюджету склало у 2023 році 1327,5 тис.грн.

На ведення робіт з будівництва школи в с.Либохора станом на сьогодні освоєно близько 25,0 млн.грн. (оскільки рік не завершений) коштів обласного бюджету на виконання внутрішніх робіт.

Незавершеним об’єктом залишається будівля школи в с.Н.Яблунька. В грудні було укладено угоду на виконання робіт із завершення будівництва на суму 9,7 млн.грн. На разі роботи не розпочато.

Проведено роботи з капітального ремонту приміщень шкіл загальною вартістю 11751,6 тис.грн. з них 2,2 млн.грн. складають обласні кошти, зокрема:

- замінено вікна  в школі села Бітля (620,0 тис.грн.)

- замінено вікна та двері в школах сіл Боберка (771,9 тис.грн.) та  Комарники (300,0 тис.грн.)

- облаштовано теплий перехід у Карпатській гімназії (150,0 тис.грн.)

- в результаті успішної реалізації проекту в рамках програми енергозбереження Львівщини замінено систему опалення у Верхньогусненському ЗЗСО І-ІІІ ст.. вартістю 2480,1 тис.грн., з яких 1,5 млн.грн. – кошти обласного бюджету

- проведено благоустрій   території Боринського ЗЗСО (улаштування бруківки  на території школи та дитячого садка, заміна огорожі) за кошти селищного бюджету в сумі 2891,5 тис.грн. та реконструкцію укриття школи – 1400,0 тис.грн. (з них кошти обласного бюджету – 700,0 тис.грн.)

- утеплено фасад у  Сигловатському ЗЗСО  на суму 1545,4 тис.грн.

- утеплено фасад та проведено ремонт покрівлі Шандровецької гімназії на суму 1592,7 тис.грн..

Також, у 9 школах громади (Борині, В.Висоцького, В.Гусного, Н.Висоцького, Комарників, В.Яблуньки, Карпатського, Шандровця, філія с.Н.Яблуньки) були проведені поточні ремонти на суму 2222,4 тис.грн.

Закуплено засобів навчання та обладнання відповідно до концепції «Нова українська школа» на суму  331,9 тис.грн., з них кошти обласного бюджету 315,9 тис.грн.

Придбано обладнання для облаштування кабінетів Захисту України на суму 480,8 тис.грн., з них кошти обласного бюджету - 240,4 тис.грн.

Виконано роботи з облаштування та приведення до належного стану укриття у Буковинському ЗЗСО І-ІІ ст. на суму 50,0 тис.грн.

В рамках угоди між ЛОВА та Всесвітньою продовольчою програмою ООН Сянківська гімназія та Нижньояблунський опорний заклад включено до програми безоплатного шкільного харчування учнів 1-4 класів.

Завдання 2.2.2 «Реформування мережі закладів культури у сучасні осередки культурно-мистецького та освітнього простору»

Проведено реорганізацію закладів культури: створено комунальний заклад «Публічна бібліотека Боринської селищної ради» і 25 бібліотек-філій та комунальний заклад «Центр культури та дозвілля Боринської селищної ради» і 25 філій Центру культури та дозвілля.

Оновлено  бібліотечні фонди на суму 42 тис. грн., проведено капітальний ремонт приміщення публічної бібліотеки  на суму 200 тис. грн. та поточний ремонт бібліотек-філій на суму 120 тис. грн.. Покращено матеріально-технічну базу бібліотек на суму 130 тис.грн. (придбано крісла для читальної зали, столи, електричні обігрівачі, килимову доріжку), придбано сценічні костюми на суму 99,4 тис. грн. , тканину для сцени на суму 16,5 тис.грн..

Покращено матеріально-технічну базу КЗ «Центр культури та дозвілля» та його філій на суму 250 тис. грн. (закуплено фарби, принтер, обігрівачі електричні, крісла, бляху, дошку для підлоги), придбано комплект музичної апаратури вартістю 250,0 тис.грн..

В рамках завдання 2.2.3 «Збереження та відродження традиційних місцевих промислів та ремесел, відновлення об’єктів культурної спадщини» проведено  щорічний фестиваль стрілецької пісні, який присвячений першому бою   Січових Стрільців на Ужоцькому перевалі та щорічне відзначання роковин примусового переселення бойків ( с.Нижній Турів- Соколики);

В рамках завдання 2.2.4.  щодо створення системи зв’язку влада-громада розроблено сайт Боринської селищної ради , ведеться Facebook-сторінка та створено телеграм-канал для інформування населення .

Операційна ціль 2.3 « Комфортне середовище та чисте довкілля»

В рамках завдання 2.3.1. «Забезпечення надання якісних адміністративних та соціальних послуг мешканцям громади» в звітному році було відкрито ЦНАП у громаді та 15 віддалених робочих місць у старостинських округах. ЦНАП надає адміністративні послуги згідно затвердженого переліку в кількості 233 одиниці, зокрема із земельних питань, міграції, архітектури, послуг пенсійного та соціального характеру, реєстрації нерухомості та інше. В подальшому перелік адміністративних послуг буде розширюватись.

Окрім цього, в звітному році проведено поточні ремонти адмінбудівель старостинських округів в населених пунктах Бітля, В.Висоцьке, Либохора, Верхнє Гусне    загальною вартістю  180,4  тис.грн.

В рамках регіональної та місцевої програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа було придбано однокімнатну квартиру для дитини-сироти вартістю 630,0 тис.грн., з них кошти обласного бюджету  склали 504,0 тис.грн. та селищного бюджету  - 126,0 тис.грн.

Щодо заходів соціального захисту в 2023 році за рахунок коштів селищного бюджету було надано матеріальних допомог  на суму  625,0 тис.грн., зокрема :

- адресна допомога  відшкодування електроенергії пільговим категоріям – 40,0 тис.грн.

- одноразова адресна допомога родинам загиблих учасників АТО(ООС) та Захисників України – 150,0 тис.грн.

- адресна допомога воїнам афганцям – 20,0 тис.грн.

- депутатська допомога по програмі соц.захисту - 390,0 тис.грн.

- одноразова допомога учасникам бойових дій УПА – 5,0 тис.грн.

- одноразова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 20,0 тис.грн.

В рамках даного завдання було підготовлено також проектну пропозицію щодо реконструкції приміщення пришкільного інтернату Верхньогусненського ЗЗСО І-ІІІ ст. під житло для ВПО та подано до Обласної Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини»для пошуку міжнародного донора.

Найбільш важливим елементом забезпечення гармонійного розвитку мешканців в умовах воєнного стану є напрям громадської безпеки: фінансування та забезпечення заходів національного спротиву (територіальної оборони), формування продовольчого резерву, оновлення систем оповіщення, покращення матеріально-технічної бази системи пожежної охорони та місцевого пункту поліції.

В рамках завдання 2.3.2 «Забезпечення заходів безпеки та громадського порядку» у 2023 році було облаштовано систему оповіщення при надзвичайних ситуаціях у с.В.Висоцьке вартістю 170.0 тис.грн., з яких кошти обласного бюджету склали 136,0 тис.грн., кошти селищного бюджету – 34,0 тис.грн. До кінця року планується закупити ще 4 комплекти систем оповіщення для сіл Либохора, Риків, Бітля, Н.Яблунька загальною вартістю 680,0 тис.грн., в тому числі кошти обласного бюджету- 544,0 тис.грн.

Профінансовано програму підтримки відділення №2 Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області на суму 200,0 тис.грн.

Проведено оновлення матеріально-технічної бази пожежних команд  в селах Н.Яблунька , Верхнє, Верхнє Висоцьке та смт.Бориня на суму 112,7 тис.грн. (придбано запчастини, 7 костюмів та оплачено навчання пожежників). Профінансовано програму фінансування 8 ОПРЗ ГУ ДСНС  України у Львівській області на суму 791,0 тис.грн.

Створено продовольчий резерв на суму 150,0 тис.грн.. Укладено угоди на постачання продовольчої продукції на випадок необхідності.

Профінансовано заходи Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення окремих військових частин на суму , в тому числі:

- 7 прикордонний Карпатський загін – 350,0 тис.грн.

- Військова частина А7371 – 200,0 тис.грн.

- Військова частина А0284 – 180,0 тис.грн.

Протягом року було надано одноразову допомогу 15 воїнам, які уклали контракт із ЗСУ на суму 150,0 тис.грн.

На програму поховання воїнів загиблих на війні використано кошти в сумі    76,0 тис.грн.

В рамках завдання 2.3.4. «Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, парків та скверів, відпочинкових локацій» проводились посадки лісових насаджень на території громади спільно з НПП «Бойківщина» в рамках акції «За чисте довкілля»  та висаджено   1106  дерев та 270 кущів.

В напрямку роботи з виховання екологічно-свідомого населення працівники НПП «Бойківщина» проводять уроки екології та екскурсії для ознайомлення з природою рідного краю у школах громади. Інформація щодо охорони Червонокнижних видів рослин публікується в засобах масової інформації.

Оперативна ціль 2.4. «Сучасна і функціональна технічна  інфраструктура»

В рамках виконання заходів даної цілі 2.4.1. «Покращення дорожньої та інформаційно-комунікаційної інфраструктури» значна увага приділена покращенню загального стану дорожньої інфраструктури – доріг як загального користування так і комунальних.

Дуже шкода, що не зважаючи на чисельні звернення селищної ради  до обласних структур не продовжено фінансування та виконання робіт із завершення капітального ремонту автодороги загального користування Боберка-Бориня.

У 2023 році із селищного бюджету надано субвенцію обласному бюджету в сумі 2,0 млн.грн.  та освоєно близько 7,0 млн.грн. коштів обласного бюджету для облаштування асфальтного покриття протяжністю 920 м. на автодорозі загального користування Либохора-В.Висоцьке.

У звітному році виконано роботи з капітального ремонту комунальних доріг та благоустрою території на загальну суму 4706,778 тис. грн., в т.ч.:

- укладання бруківки для паркування автомобільного транспорту та для проїзду до гаражів біля приміщення ЦНАПу по вул. І. Франка, 27 - 962,936 тис. грн.

- укладання бруківки на тротуарі по вул. І. Франка в смт. Бориня - 1095,824 тис. грн.

- капітальний ремонт під’їзної дороги до адміністративного будинку Боринської селищної ради по вул. І. Франка, 4  - 440,861 тис. грн.

- укладання бруківки на площі Незалежності в смт. Бориня - 1345,142 тис. грн. (договір укладений на суму 2118,068 тис. грн.)

- капітальний ремонт благоустрою території біля приміщення філій смт. Бориня Центру культури і дозвілля Боринської селищної ради - 633,501 тис. грн.

- послуги з благоустрою біля гаражів (поточний ремонт) по вул. І Франка, 27А  - 103,358 тис. грн.

- поточний ремонт пам’ятного знаку загиблим воїнам у с. Шандровець - 14,976 тис грн.

- поточний ремонт пішохідної доріжки до пам’ятника «Борцям за волю України» в с. Яблунів  - 110,176 тис. грн.

На поточний ремонт доріг комунальної власності загалом було освоєно кошти селищного бюджету в сумі  6443,249  тис.грн.. Роботи було виконано в населених пунктах:

- вул. Вояків УПА в смт. Бориня - 49,982 тис. грн.

- вул. Отця Мороза в смт. Бориня - 60,040 тис. грн.

- дорога від с. Боберка до с .Дністрик- Дубовий  - 2022,908 тис. грн.

- вул. Потічна с Яворів - 47,660 тис. грн.

- вул. Шутуство с. Нижнє - 9,002 тис. грн.

- вул. Шкільна с. Сянки - 28,074 тис. грн.

- вул. Зелена с. Нижня Яблунька -144,523 тис. грн.

- вул. Нижня з №262 по №265 с. Шандровець -  86,521 тис. грн.

- вул. Нижня з №241 по №242А с. Шандровець – 26,737 тис. грн.

- вул. Заріг с. Комарники  - 71,297 тис. грн.

- вул. Нижня с. Шандровець - 159,892 тис. грн.

- вул. Шевченка смт. Бориня - 87,804 тис. грн.

- вул. Історична с. Верхнє Висоцьке - 62,391 тис. грн.

- вул. Зарічна с. Верхнє Висоцьке  -  32,153 тис. грн.

- вул. Опшар с. Нижня Яблунька – 66,193 тис. грн.

- дорога до Ропавське – 33,995 тис. грн.

- вул. Вояків УПА в смт. Бориня – 2137,653 тис. грн.

- вул. Шкільна  з №6 по №17 с. Верхня Яблунька – 68,045 тис. грн.

- вул. Лазок – Королівщина с. Комарники  - 21,226 тис. грн.

- вул. Центральна з №381 по №294 с. Нижня Яблунька – 83,758 тис. грн.

- вул. Заповідник с. Нижня Яблунька – 74,963 тис. грн.

- вул. Центральна з №175 по №167а с. Бітля – 108,993 тис. грн.

- вул. Загірна с. Верхнє Висоцьке – 72,699 тис. грн.

Закуплено 1271,9 т щебеня на загальну суму 886,768 тис. грн. для ремонту комунальних доріг по населених пунктах:

Верхнє Висоцьке, Верхнє Гусне, Нижній Турів, Нижня Яблунька, Верхнє, Риків, Боберка, Бітля, Нижнє Висоцьке, Комарники, Верхня Яблунька.

Виконано роботи з ремонту мережі вуличного освітлення на суму 553,959 тис.грн. Роботи проводились у селі Либохора , в смт.Бориня по вул.І.Франка, с.Н.Турів, с.В.Турів та с.Штуковець.

Для підвищення якості мобільного зв’язку проведено підготовчі роботи та виготовлено документацію на землю для встановлення додаткових мобільних станцій мережі Київстар в населених пунктах Карпатське та Нижня Яблунька. Визначено місця для встановлення станцій у населених пунктах Івашківці та Нижнє Гусне.

Станом на сьогодні у всі населені пункти громади підведено швидкісний інтернет зв’язок.

До будівель селищної ради облаштовано пандуси.

На завершення слід сказати, що не зважаючи на воєнні дії в країні, нам вдалося виконати більшість із запланованих заходів на 2023 рік, ті що не виконали –мають об’єктивні причини не виконання.

Працюємо на результат! І щодня пам’ятаймо, що життям та можливістю працювати ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям! Чекаємо всіх вдома живими і з перемогою!